## Orçamento Total
Planilha de Orçamento Global - PRÉDIO SEDE CÂMARA VEREADORES AGUDO - RS
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS
ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT | UNID | PR. UNIT. MATERIAL | PR. UNIT. M.O. | TOTAL MATERIAL | TOTAL M.O. | VALOR TOTAL | (%)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UNIDADE SANITÁRIA - 5,0M2 | 1 | UNID | 397.63 | 120 | 397.63 | 120 | 517.63
1.2 | PLACA DE OBRA - PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA | 2.4 | M2 | 410 | 30 | 984 | 72 | 1056
1.3 | EXECUÇÃO DE TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO, ALTURA 2,2M, COM ESTRUTURA DE MADEIRA; | 90 | M | 75 | 22 | 6750 | 1980 | 8730
1.4 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA | 4 | UNID | 420 | 0 | 1680 | 0 | 1680
| Total item 1 |  |  |  |  | 9811.63 | 2172 | 11983.63 | 4.891%
2. | REVESTIMENTO EXTERNO
2.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO) | 37 | M2 | 2.3 | 2.8 | 85.1 | 103.6 | 188.7
2.2 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 15mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO) | 37 | M2 | 6.55 | 7.5 | 242.35 | 277.5 | 519.85
2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 2mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO) | 37 | M2 | 6.05 | 6.8 | 223.85 | 251.6 | 475.45
2.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PEÇAS 50x50cm, COM JUNTA MÁXIMA 2mm, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA PORCELANATO PARA ÁREA EXTERNA (CONFORME ANEXO NA FACHADA LESTE E NORTE); | 130 | M2 | 108 | 29 | 14040 | 3770 | 17810
| Total item 2 |  |  |  |  | 14591.3 | 4402.7 | 18994 | 7.753%
3. | REVESTIMENTO INTERNO
3.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR) | 22 | M2 | 2.3 | 2.8 | 50.6 | 61.6 | 112.2
3.2 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 15mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR) | 22 | M2 | 6.55 | 7.5 | 144.1 | 165 | 309.1
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 2mm PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR) | 22 | M2 | 6.05 | 6.8 | 133.1 | 149.6 | 282.7
| Total item 3 |  |  |  |  | 327.8 | 376.2 | 704 | 0.2873%
4. | PISOS E AZULEJOS
4.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AZULEJO CERÂMICO DECORADO, PEI-2 OU 3, CLASSE A, COM JUNTA PROPORCIONAL AO TAMANHO DA PEÇA EMPREGADA, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA ASSENTAMENTO INTERNO - AC I (BANHEIROS CONFORME PLANTA EM ANEXO) | 230 | M2 | 42 | 17 | 9660 | 3910 | 13570
4.2 | REJUNTAMENTO DE AZULEJO, COM JUNTA PROPORCIONAL AO TAMANHO DA PEÇA EMPREGADA, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO (BANHEIROS CONFORME PLANTA EM ANEXO) | 230 | M2 | 1.85 | 1.15 | 425.5 | 264.5 | 690
4.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, PEI-5, CLASSE A, COM JUNTA PROPORCIONAL AO TAMANHO DA PEÇA EMPREGADA, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA ASSENTAMENTO EXTERNO - AC III (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE) | 44.95 | M2 | 42 | 17 | 1887.9 | 764.15 | 2652.05
4.4 | REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COM JUNTA PROPORCIONAL AO TAMANHO DA PEÇA EMPREGADA, COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE) | 44.95 | M2 | 1.85 | 1.15 | 83.1575 | 51.6925 | 134.85
4.5 | RODAPÉ CERÂMICO, COM CERÂMICA IGUAL A EMPREGADA NO PISO, ALTURA 10cm, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM REJUNTE INDUSTRIALIZADO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE) | 29.1 | M | 16.5 | 7.5 | 480.15 | 218.25 | 698.4
| Total item 4 |  |  |  |  | 12536.7075 | 5208.5925 | 17745.3 | 7.243%
5. | PINGADEIRAS E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)
5.1 | PINGADEIRAS EM GRANITO POLIDO, COM 1,5cm MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA) (EXECUTADA EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS QUE NÃO POSSUEM) | 23 | M | 80 | 16 | 1840 | 368 | 2208
5.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO COM 1,5cm MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA) (EXECUTADA EM TODAS PORTAS EXTERNAS QUE NÃO POSSUEM) | 23.35 | M | 85 | 16 | 1984.75 | 373.6 | 2358.35
| Total item 5 |  |  |  |  | 3824.75 | 741.6 | 4566.35 | 1.864%
6. | ARREMATES ABERTURAS
6.1 | ARREMATES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUINDO ACABEMENTO EM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA PREPARO MANUAL (EM TODOS OS VÃOS DE ESQUADRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ETAPA 4 QUE NÃO ESTÃO ARREMATADOS) | 108.4 | M | 9 | 11 | 975.6 | 1192.4 | 2168
| Total item 6 |  |  |  |  | 975.6 | 1192.4 | 2168 | 0.8849%
7. | ESQUADRIAS E VIDROS
7.1 | ESQUADRIAS ALUMÍNIO
7.1.1 | JAL75 - SEÇÃO 75x75cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 1 | UNID | 313.6 | 132.3 | 313.6 | 132.3 | 445.9
7.1.2 | JAL200 - SEÇÃO 200x120cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM QUATRO PARTES, SENDO DUAS PARTES MÓVEIS E DUAS PARTES FIXAS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 3 | UNID | 975.1 | 416.5 | 2925.3 | 1249.5 | 4174.8
7.1.3 | JAL80 - SEÇÃO 80x85cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 338.1 | 142.1 | 676.2 | 284.2 | 960.4
7.1.4 | JAL560 - SEÇÃO 560x80cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM CINCO PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 960.4 | 411.6 | 960.4 | 411.6 | 1372
7.1.5 | JAL120 - SEÇÃO 120x80cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 1 | UNID | 401.8 | 166.6 | 401.8 | 166.6 | 568.4
7.1.6 | JAL120 - SEÇÃO 120x230cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E DUAS PARTES FIXAS COM VIDROS LISOS 4mm; | 3 | UNID | 975.1 | 416.5 | 2925.3 | 1249.5 | 4174.8
7.1.7 | JAL110 - SEÇÃO 110x205cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E DUAS PARTES FIXAS COM VIDROS LISOS 4mm; | 9 | UNID | 813.4 | 343 | 7320.6 | 3087 | 10407.6
7.1.8 | JAL180 - SEÇÃO 180x210cm, JANELA EM ALUMÍNIO , INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E DUAS PARTES FIXAS COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 1352.4 | 578.2 | 1352.4 | 578.2 | 1930.6
7.1.9 | JAL170 - SEÇÃO 170x140cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM QUATRO PARTES, SENDO DUAS PARTES MÓVEIS E DUAS PARTES FIXAS, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 1 | UNID | 955.5 | 406.7 | 955.5 | 406.7 | 1362.2
7.1.10 | JAL460 - SEÇÃO 460x140cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM DEZ PARTES, SENDO CINCO PARTES MÓVEIS E CINCO PARTES FIXAS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 2332.4 | 999.6 | 4664.8 | 1999.2 | 6664
7.1.11 | JAL460 - SEÇÃO 460x60cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM CINXO PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 3 | UNID | 803.6 | 338.1 | 2410.8 | 1014.3 | 3425.1
7.1.12 | JAL80 - SEÇÃO 80x80cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 3 | UNID | 333.2 | 137.2 | 999.6 | 411.6 | 1411.2
7.1.13 | JAL240 - SEÇÃO 240x90cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM TRÊS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 1 | UNID | 901.6 | 382.2 | 901.6 | 382.2 | 1283.8
7.1.14 | JAL210 - SEÇÃO 210x60cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM DUAS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 617.4 | 264.6 | 617.4 | 264.6 | 882
7.1.15 | JAL200 - SEÇÃO 200x100cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM DUAS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 6 | UNID | 735 | 313.6 | 4410 | 1881.6 | 6291.6
7.1.16 | JAL180 - SEÇÃO 180x100cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM DUAS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 695.8 | 294 | 695.8 | 294 | 989.8
7.1.17 | JAL155 - SEÇÃO 155x100cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO BASCULANTE, COM DUAS PARTES MÓVEIS E COMANDO EXTENDIDO, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 656.6 | 274.4 | 656.6 | 274.4 | 931
7.1.18 | JAL115 - SEÇÃO 115x160cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E UMA PARTE FIXA, COM VIDROS LISOS 4mm; | 5 | UNID | 651.7 | 274.4 | 3258.5 | 1372 | 4630.5
7.1.19 | JAL110 - SEÇÃO 110x160cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLIUNDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E UMA PARTE FIXA, COM VIDROS LISOS 4mm; | 3 | UNID | 632.1 | 269.5 | 1896.3 | 808.5 | 2704.8
7.1.20 | JAL200 - SEÇÃO 200x155cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM QUATRO PARTES, SENDO DUAS PARTES MÓVEIS E DUAS PARTES FIXAS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 1053.5 | 450.8 | 2107 | 901.6 | 3008.6
7.1.21 | JAL80 - SEÇÃO 80x140cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, DIVIDIDA EM DUAS PARTES, SENDO UMA PARTE MÓVEL E UMA PARTE FIXA, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 504.7 | 215.6 | 504.7 | 215.6 | 720.3
7.1.22 | JAL100 - SEÇÃO 100x100cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 406.7 | 166.6 | 406.7 | 166.6 | 573.3
7.1.23 | JAL80 - SEÇÃO 80x110cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 392 | 156.8 | 784 | 313.6 | 1097.6
7.1.24 | JAL80 - SEÇÃO 80x60cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, UMA PARTE MÓVEL, COM VIDROS FANTASIA 4mm; | 5 | UNID | 298.9 | 117.6 | 1494.5 | 588 | 2082.5
7.1.25 | JAL200 - SEÇÃO 200x60cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM DUAS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 607.6 | 254.8 | 1215.2 | 509.6 | 1724.8
7.1.26 | JAL120 - SEÇÃO 120x60cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, TIPO MAXIM-AR, COM DUAS PARTES MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 445.9 | 191.1 | 445.9 | 191.1 | 637
7.1.27 | JAL240 - SEÇÃO 240x150cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 1323 | 558.6 | 2646 | 1117.2 | 3763.2
7.1.28 | JAL170 - SEÇÃO 170x150cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 1097.6 | 470.4 | 1097.6 | 470.4 | 1568
7.1.29 | JAL230 - SEÇÃO 230x125cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 2 | UNID | 1190.7 | 504.7 | 2381.4 | 1009.4 | 3390.8
7.1.30 | JAL180 - SEÇÃO 180x125cm, JANELA EM ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, DE CORRER, COM DUAS FOLHAS MÓVEIS, COM VIDROS LISOS 4mm; | 1 | UNID | 1019.2 | 431.2 | 1019.2 | 431.2 | 1450.4
7.1.31 | PAL80 - SEÇÃO 80x210cm, PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD, PROVIDA DE VIDROS EM SUA PARTE SUPERIOR. | 1 | UNID | 1254.4 | 529.2 | 1254.4 | 529.2 | 1783.6
7.1.32 | PAL70 - SEÇÃO 70x110cm, PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, LINHA GOLD. | 1 | UNID | 632.1 | 269.5 | 632.1 | 269.5 | 901.6
| Subtotal item 7.1 |  |  |  |  | 54331.2 | 22981 | 77312.2 | 31.56%
7.2 | ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO
7.2.1 | PVT355 - SEÇÃO 355x270cm, PORTA DE ABRIR E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO. | 2 | UNID | 2695 | 901.6 | 5390 | 1803.2 | 7193.2
7.2.2 | PVT355 - SEÇÃO 355x270cm, PORTA DE CORRER E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO E SENSORES PARA ABERTURA AUTOMÁTICA. | 1 | UNID | 3136 | 980 | 3136 | 980 | 4116
7.2.3 | PVT200 - SEÇÃO 200x270cm, PORTA DE ABRIR E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO. | 2 | UNID | 1509.2 | 504.7 | 3018.4 | 1009.4 | 4027.8
7.2.4 | PVT160 - SEÇÃO 160x230cm, PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO. | 1 | UNID | 1029 | 343 | 1029 | 343 | 1372
7.2.5 | PVT280 - SEÇÃO 280x270cm, PORTA DE ABRIR E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO. | 1 | UNID | 2131.5 | 710.5 | 2131.5 | 710.5 | 2842
7.2.6 | PVT160 - SEÇÃO 160x280cm, PORTA DE ABRIR E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO, ALÉM DE ESTAR PREPARADA PARA RECEBER BARRAS ANTIPÂNICO. | 1 | UNID | 1283.8 | 431.2 | 1283.8 | 431.2 | 1715
7.2.7 | PVT170 - SEÇÃO 170x270cm, PORTA DE CORRER E JANELA DE VIDRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO 10mm (FUME), AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO. | 1 | UNID | 1455.3 | 485.1 | 1455.3 | 485.1 | 1940.4
| Subtotal item 7.2 |  |  |  |  | 17444 | 5762.4 | 23206.4 | 9.472%
7.3 | ESQUADRIAS PELE DE VIDRO
7.3.1 | JANELA ESPECIAL - FORMA TRAPEZOIDAL DIMENSÕES 1750x900x550cm, JANELA EM PELE DE VIDRO, COM VIDRO LAMINADO 4 + 4mm (FUME), TERÁ FOLHAS FIXAS E FOLHAS MÓVEIS, TIPO MAXIM-AR, NOS GABINETES PARLAMENTARES. | 1 | UNID | 64980 | 21660 | 64980 | 21660 | 86640
| Subtotal item 7.3 |  |  |  |  | 64980 | 21660 | 86640 | 35.36%
| Total item 7 |  |  |  |  | 136755.2 | 50403.4 | 187158.6 | 76.39%
8. | COMPLEMENTOS
8.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE DESCARTES | 1976.61 | M2 | 0.05 | 0.8 | 98.8305 | 1581.288 | 1680.1185
| Subtotal item 8 |  |  |  |  | 98.8305 | 1581.288 | 1680.1185 | 0.6858%
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 178921.818 | 66078.1805 | 244999.9985 | 100%
* BDI ADOTADO = 20%
| Agudo (RS), 14 de agosto de 2013. |  |  |  | ORÇAMENTO TOTAL DA OBRA
[5 empty] | Material |  |  | 178921.818
[5 empty] | Mão de Obra |  |  | 66078.1805
| _______________________________________________ |  |  |  | Total do Orçamento = |  |  | 244999.9985
Carlos H. Roggia
Eng. Civil - CREA 46746
Câmara M. Vereadores S.J. do Polêsine
Resp. Técnico

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331 , QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS | [9 empty] | BDI = | 20%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | VALOR | MESES
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.891% | 11983.63 | 89.7% | 10749.7508 | 3.432% | 411.2931 | 3.432% | 411.2931 | 3.432% | 411.2931
2 | REVESTIMENTO EXTERNO | 7.753% | 18994 | 70% | 13295.8 | 30% | 5698.2 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | REVESTIMENTO INTERNO | 0.2873% | 704 | 100% | 704 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
4 | PISOS E AZULEJOS | 7.243% | 17745.3 | 50% | 8872.65 | 50% | 8872.65 | 0% | 0 | 0% | 0
5 | PINGADEIRAS E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS) | 1.864% | 4566.35 | 50% | 2283.175 | 50% | 2283.175 | 0% | 0 | 0% | 0
6 | ARREMATES ABERTURAS | 0.8849% | 2168 | 70% | 1517.6 | 30% | 650.4 | 0% | 0 | 0% | 0
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | 76.39% | 187158.6 | 0% | 0 | 65% | 121653.09 | 20% | 37431.72 | 15% | 28073.79
8 | COMPLEMENTOS | 0.6858% | 1680.1185 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1680.1185
TOTAIS (FÍSICOS) |  | 100% | - | 15.27% | - | 56.97% | - | 15.45% | - | 12.31% | -
|  | 100% | - | 15.27% | - | 72.24% | - | 87.69% | - | 100% | -
TOTAIS (FINANCEIROS) |  |  | 244999.9985 | - | 37422.9758 | - | 139568.8081 | - | 37843.0131 | - | 30165.2016
|  |  | 244999.9985 | - | 37422.9758 | - | 176991.7839 | - | 214834.7969 | - | 244999.9985
Agudo (RS), 14 de agosto de 2013.
___________________________
Carlos H. Roggia
Eng. Civil - CREA 46746
Câmara M. Vereadores S.J. do Polêsine
Resp. Técnico