## Orçamento Total
Planilha de Orçamento Global - PRÉDIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331, QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS
ORÇAMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT | UNID | PREÇO (R$) |  |  |  | (%) | REFERÊNCIA PREÇOS
|  |  |  | UNITÁRIO S/BDI | UNITÁRIO C/BDI **% | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI 25% |  | SINAPI MARÇO/2014 | PLEO MARÇO/2014
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | CÓDIGO | CÓDIGO
1.1 | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE UNIDADE SANITÁRIA - 5,0m²; | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 25301
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA; | 2.4 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74209/001
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6mm, ALTURA 2,2M, COM ESTRUTURA DE MADEIRA; | 90 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 74220/001
1.4 | CONSUMO MENSAL DE ÁGUA E ENERGIA; | 5 | UNID |  | 0 | 0 | 0
| Total item 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS
2.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (11,5x14x24cm), E= 0.15 m, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO PLASTIFICANTE; | 27 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73935/002
2.2 | DIVISÓRIA LEVE TIPO DIVILUX, FABRICANTE EUCATEX, 35mm, COM PERFIS EM AÇO - NÃO INCLUIDO VIDROS; | 219.2 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64300
2.3 | DIVISÓRIA LEVE FORMADA POR ESTRUTURA DE MADEIRA COM FECHAMENTO NOS DOIS LADOS COM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL 8mm, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E PINTURA; | 28.4 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64101 + 141212 + 141257
| Total item 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | REVESTIMENTO EXTERNO
3.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO); | 40 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73928/002
3.2 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS E TAMBÉM NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO); | 40 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5990
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm, PREPARO MECÂNICO (EXECUTADO NA FACHADA SUL DO TÉRREO DA ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS EXTERNOS, INCLUINDO LAJES, PILARES E VIGAS, NA LAJE DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO E EM VIGAS E PILARES DA FACHADA LESTE); | 55 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74001/001
3.4 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, PARA GARANTIR ADERÊNCIA A POSTERIOR ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO (EXECUTADO NA FACHADA LESTE); | 42.95 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 22161
3.5 | PORCELANATO POLIDO RETIFICADO EM FACHADAS, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PEÇAS 50x50cm, COM JUNTA MÁXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA PORCELANATO PARA ÁREA EXTERNA, INCLUINDO REJUNTAMENTO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA O ASSENTAMENTO (LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO); | 130 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84203 + 84112
| Total item 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4. | REVESTIMENTO INTERNO
4.1 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); | 78.8 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73928/002
4.2 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); | 78.8 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5990
4.3 | REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm PREPARO MANUAL (EXECUTADO NO POÇO DE ILUMINAÇÃO DOS BANHEIROS DO TÉRREO E PAV. SUPERIOR E NOVAS ALVENARIAS); | 78.8 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74001/001
4.4 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5mm, PREPARO MANUAL (PEÇA FUNCIONAL PAV. SUB-TÉRREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES); | 911 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73928/002
4.5 | EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 20mm, PREPARO MANUAL (PEÇA FUNCIONAL PAV. SUB-TÉRREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES); | 911 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5990
4.6 | REBOCO COM ARGAMASSA FINA INDUSTRIALIZADA, ESPESSURA 5mm PREPARO MANUAL (PEÇA FUNCIONAL PAV. SUB-TÉRREO - PAREDES, TETO, VIGAS E PILARES); | 835.5 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74001/001
| Total item 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5. | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=3mm (JARDIM INTERNO); | 7 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 83737
| Total item 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6. | PISOS, AZULEJOS E RODAPÉS
6.1 | AZULEJO CERÂMICO COR, PEI-2 OU 3, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA E CIMENTO COLANTE PARA AMBIENTE INTERNO - AC I - INCLUINDO REJUNTAMENTO (BANHEIROS, LAVANDERIA E COPA INDICADOS EM PLANTAS ANEXO); | 313.8 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 101516
6.2 | PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE, PEI-5, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA ASSENTAMENTO EXTERNO - AC III - INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE); | 44.95 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73829
6.3 | RODAPÉ CERÂMICO, PADRÃO MÉDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO (SOBRE LAJE GABINETE PRESIDENTE); | 29.1 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 84206
6.4 | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 DE CIMENTO E AREIA, ESPESSURA MÉDIA 3cm (AMBIENTES INTERNOS ONDE SERÃO ASSENTADOS PISO CERÂMICO E PORCELANATO); | 540.95 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73920/002
6.5 | PISO CERÂMICO, PEI- 4 OU 5, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA AMBIENTE INTERNO - AC I - INCLUINDO REJUNTAMNETO (AMBIENTES DO PAV. SUBTÊRREO EXCETO GARAGEM E PEÇA FUNCIONAL); | 56.9 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73829
6.6 | RODAPÉ CERÂMICO, PADRÃO MÉDIO, PEI-4, ALTURA 8cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUINDO REJUNTAMENTO (AMBIENTES PAV.SUBTÊRREO COM PISO CERÂMICO E SEM AZULEJOS NAS PAREDES); | 51.2 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 84206
6.7 | PISO PORCELANATO POLIDO RETIFICADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DAS PEÇAS 50x50cm, COM JUNTA MÁXIMA 2mm, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PRÓPRIA PARA PORCELANATO, INCLUINDO REJUNTAMENTO (LOCAIS INDICADOS EM PLANTA ANEXO); | 484.05 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84203
6.8 | PISO BASALTO POLIDO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PARA REVESTIMENTO DAS ESCADAS; | 34.25 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 92342
| Total item 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7. | PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS)
7.1 | PEITORIL EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO A SER EMPREGADO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA);(EXECUTADA EM TODAS AS JANELAS EXTERNAS QUE NÃO POSSUEM) | 23 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 84088
7.2 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, LARGURA 15cm, COM 1,5cm MAIOR EM CADA LATERAL DO VÃO A SER EMPREGADO, ESPESSURA 3cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA (TONALIDADE GRAFITE OU CINZA) (EXECUTADA EM TODAS PORTAS EXTERNAS QUE NÃO POSSUEM); | 23.35 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 84161
| Total item 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8. | ARREMATES ABERTURAS
8.1 | EXECUÇÃO DE ARREMATES COM EMBOÇO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 1,5cm - PREPARO MECÂNICO (EM TODOS OS VÃOS DE ESQUADRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ETAPA 4 QUE NÃO ESTÃO ARREMATADOS); | 108.4 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 5982
| Total item 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9. | ESQUADRIAS
9.1 | ESQUADRIAS ALUMÍNIO
9.1.1 | JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINUTRA ELETROSTÁTICA, TIPO MAXIM-AR - COMPLETA - EXCETO VIDROS; | 100.5 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74067 + PINTURA
9.1.2 | JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO BASCULANTE - COMPLETA - EXCETO VIDROS; | 20.8 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 68052 + PINTURA
9.1.3 | JANELA EM ALUMÍNIO, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO CORRER - COMPLETA - EXCETO VIDROS; | 15.25 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74067 + PINTURA
9.1.4 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO 80x210cm, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INCLUINDO VIDROS EM SUA PARTE SUPERIOR (CANELADOS), FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO - COMPLETA; | 1.68 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74068/006 | 113015 + PINTURA
9.1.5 | PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA DE ALUMÍNIO 70x110cm, PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETRTOSTÁTICA, COM FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO - COMPLETA; | 0.77 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74068/006 | 113015 + PINTURA
9.1.6 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM 110x230cm COM VITRÔ LATERAL 50X230cm (VIDRO FUME), PERFIS ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM FECHADURA DE EMBUTIR PADRÃO DE ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA; | 3.68 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74068/003 | 113015 + PINTURA
| Subtotal item 9.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | ESQUADRIAS FERRO
9.2.1 | PORTA DE ABRIR EM FERRO SEÇÃO 160x280cm, EM DUAS FOLHAS, FECHAMENTO COM CHAPA METÁLICA NOS DOIS LADOS DA ESTRUTURA METÁLICA, COM FERRAGENS DE 1ª E FECHADURA DE EMBUTIR ACABAMENTO SUPERIOR SEM MAÇANETA EXTERNA - COMPLETA - EXCETO PINTURA; | 4.48 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73933/002 + 74068/003
| Subtotal item 9.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO
9.3.1 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E DUAS PARTES MÓVEIS (ABRIR) COM 88,75x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA; | 2 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
9.3.2 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 355x270cm, DIVIDIDA EM SEIS PARTES, SENDO DUAS PARTES FIXAS 177,5x40cm, DUAS PARTES FIXAS COM 88,75x230cm E DUAS PARTES MÓVEIS (CORRER) COM 88,75x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA - DEVERÁ ESTAR PREPARADA PARA INSTALAÇÃO DE SENSORES PARA ABERTURA AUTOMÁTICA; | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
9.3.3 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 200x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 200x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (ABRIR) COM 100x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA; | 2 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
9.3.4 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 280x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 280x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (ABERTURA PIVOTANTE) COM 140x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA; | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
9.3.5 | ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10mm (FUMÊ) SEÇÃO 170x270cm, DIVIDIDA EM TRÊS PARTES, SENDO UMA PARTE FIXA 170x40cm E DUAS PARTES MÓVEIS (CORRER) COM 85x230cm, AS PARTES MÓVEIS DEVERÃO TER PUXADORES, PINOS E FECHADURA EM ALUMÍNIO POLIDO - COMPLETA; | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
| Subtotal item 9.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | ESQUADRIAS PELE DE VIDRO
9.4.1 | JANELA ESPECIAL EM PELE DE VIDRO INCLUINDO PROJETO DA ESQUADRIA ELABORADO POR FIRMA ESPECIALIZADA - FORMA TRAPEZOIDAL DIMENSÕES 1750x900x550cm, COM VIDRO LAMINADO 4 + 4mm (FUME) E PERFIS EM ALUMÍNIO REFORÇADO MARCA ALCOA LINHA GOLD OU SIMILAR, INCLUINDO PINTURA ELETROSTÁTICA, TERÁ FOLHAS FIXAS E FOLHAS MÓVEIS TIPO MAXIM-AR NOS GABINETES PARLAMENTARES - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO (O PROJETO DA ESQUADRIA DEVERÁ SER APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO); | 73 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
| Subtotal item 9.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | ESQUADRIAS CORTA-FOGO E MADEIRA
9.5.1 | PORTA CORTA FOGO (PCF90), SEÇÃO 90x210cm COM MOLA PARA FECHAMENTO - COMPLETA E INSTALADA; | 4 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 112220
9.5.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI80), SEÇÃO 80x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA | 6 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 73910/006 + 74070/001
9.5.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI90), SEÇÃO 90X210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA | 2 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 73910/007 + 74070/001
9.5.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI60), SEÇÃO 60x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA | 8 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 73910/002+74070/001
9.5.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, INTERNA (PMI160), DUAS FOLHAS DE ABRIR, SEÇÃO 160x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA | 2 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 73910/009 + 74070/001
9.5.6 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA PARA PINTURA, INTERNA (PPIV115), ABERTURA TIPO PIVOTANTE, SEÇÃO 115x210cm, COM FERRAGENS DE 1A E FECHADURA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO SUPERIOR - COMPLETA E INSTALADA - EXCETO PINTURA | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 84839 + 74070/001
9.5.7 | PORTA DIVISÓRIA DIVILUX COMPLETA COM FERRAGEM (80x210cm); | 15 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 64405
| Subtotal item 9.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| Total item 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10. | VIDROS
10.1 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JANELAS E DIVISÓRIAS DIVILUX - VER TABELA DE ESQUADRIAS) | 99.5 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72117
10.2 | VIDRO LISO FUME 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS) | 85 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 85001
10.3 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO 4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (JANELAS - VER TABELA DE ESQUADRIAS) | 10.7 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 72122
| Total item 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11. | PINTURA
11.1 | LIMPEZA / PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA PINTURA (TODAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - FACHADAS) | 980 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73948/002
11.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, UMA DEMÃO (TODAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - FACHADAS) | 980 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74233/001
11.3 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS (TODAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA EDIFICAÇÃO - FACHADAS) | 980 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73954/001
11.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | 99.25 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74065/002
11.5 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO COM FUNDO DE ZARCÃO | 13.45 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 73924/002 + 74064/002
| Total item 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.1 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 50mm², RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO MEDIDOR ATÉ CD7) | 120 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 73860/014
12.2 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750 V, 16mm², RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (QUADRO MEDIDOR ATÉ CD7) | 40 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 73860/012
12.3 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm², RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6) | 1800 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 73860/008
12.4 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5mm², RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CIRCUITOS CD5 E CIRCUITOS PARCIAIS CD2 E CD6) | 500 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 73860/007
12.5 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO 20mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX) | 120 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 72934
12.6 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX) | 50 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 83387
12.7 | ELETROCALHA LISA 150X50mm, INCLUINDO TAMPA, CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 66 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
12.8 | TOMADA EMBUTIR 2P+T 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI MODELO VIENA) | 55 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 83566
12.9 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 A 3 TECLAS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI MODELO VIENA) | 8 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 72332
12.10 | INTERRUPTOR SIMPLES OU PARALELO COM TOMADA DE EMBUTIR 20A/250V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI MODELO VIENA) | 20 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 85049
| Total item 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
13. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA
13.1 | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 160 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 73768/003
13.2 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MARCA ILUMI MODELO VIENA) | 38 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 72337
| Total item 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
14. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | ALTERAÇÃO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 74165/004
14.2 | ALTERAÇÃO DE TRAJETO DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN50mm, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 18 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 74165/002
14.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (VIGA E PISO) - PARA PASSAGEM TUBULAÇÃO ESGOTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO | 0.6 | M3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 84152
14.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60x60cm, COM TAMPA EM CONCRETO - EXECUÇÃO (GARAGEM) | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 72289
14.5 | CAIXA SIFONADA DE PVC 150x150x50mm COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CIRCULAÇÃO EXTERNA FACHADA OESTE) | 1 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 40777
14.6 | VASO SANITÁRIO E CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA (BRANCO) COM ASSENTO PLÁSTICO E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO (1/2" X 40cm), INCLUINDO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - COMPLETO (SUGESTÃO MARCA DECA LINHA MONTE CARLO OU SIMILAR); | 9 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
14.7 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRACA COM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO (SUGESTÃO MODELO DECA M715 OU SIMILAR) E VÁLVULA MICTÓRIO CROMADA C/FLEX (SUGESTÃO MARCA JACKWALL OU SIMILAR) - COMPLETO | 4 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
14.8 | CUBA DE EMBUTIR OAL EM LOUÇA BRANCA, 35x50cm OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO; | 5 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 86901
14.9 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50x0,60m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 86895
14.10 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 5 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 86881
14.11 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO EM LATÃO 1" x 5,6cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
14.12 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45x55cm OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, COM ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO E VÁLVULA CROMADA EM LATÃO - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | 86903 + 86885 + VÁLVULA
14.13 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA TIPO PRESSMATIC (SUGESTÃO MARCA DOCOL MODELO PRESSMATIC ALFA OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 7 | UNID |  | 0 | 0 | 0 |  | ORÇAMENTO MERCADO REGIONAL
| Total item 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
15. | COMPLEMENTOS
15.1 | COLUNAS FALSAS EM GESSO ACARTONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30.1 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 63500
15.2 | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" (DEVE ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 11.4 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 84862
15.3 | CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" COM BRAÇADEIRA (DEVE ATENDER A NBR 9050) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 23.3 | M |  | 0 | 0 | 0 |  | 74072/003
15.4 | PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL - PARA PROTEÇÃO ACESSO AS PORTAS RECUADAS | 18.36 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 74136/003
15.5 | LIMPEZA FINAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE DESCARTES | 378.25 | M2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9537
| Total item 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
* BDI ADOTADO = **%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: CONSTRUÇÃO ETAPA 4 PRÉDIO SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES DE AGUDO - RS
Endereço: RUA THEODORO WOLDT, 331 , QUADRA E-3, CENTRO, AGUDO - RS | [11 empty] | BDI = | **%
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO | VALOR | MESES
|  |  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05
|  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 76% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 6% | 0 | 100% | 0
2 | ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E PAINÉIS | #DIV/0! | 0 | 8% | 0 |  | 0 |  | 0 | 70% | 0 | 22% | 0 | 100% | 0
3 | REVESTIMENTO EXTERNO | #DIV/0! | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
4 | REVESTIMENTO INTERNO | #DIV/0! | 0 | 40% | 0 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
6 | PISOS, AZULEJOS E RODAPÉS | #DIV/0! | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
7 | PEITORIL E SOLEIRAS (ABERTURAS EXTERNAS) | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 100% | 0
8 | ARREMATES ABERTURAS | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0
9 | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 55% | 0 | 35% | 0 | 10% | 0 | 100% | 0
10 | VIDROS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
11 | PINTURA | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 55% | 0 | 100% | 0
13 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E DE LÓGICA | #DIV/0! | 0 | 55% | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 100% | 0
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #DIV/0! | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85% | 0 | 100% | 0
15 | COMPLEMENTOS | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
TOTAL FÍSICO MENSAL (%) |  | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -
TOTAL FÍSICO ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | -
TOTAL FINANCEIRO MENSAL (R$) |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0
TOTAL FINANCEIRO ACUMULADO (R$) |  |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0